## 月間工事工程表（様式）
月間工事予定表 |  |  | 工事調整番号 | [13 empty] | 工期 |  |  |  |  | 自 |  | 令和○年○月○日 | [9 empty] | 名古屋高速道路公社 |  |  |  | 受注者 |  | 株式会社○○○○
[22 empty] | 至 |  | 令和○年○月○日 | [9 empty] | メンテナンス事業部工事課 |  |  |  | 現場代理人 |  | ○○ ○○
工事名：令和○年度高速○号○○線橋梁修繕修繕工事(○○工区) | [23 empty] | 工事全体進捗率 | [5 empty] | ○ |  |  | ％ |  |  |  |  | TEL | ○○○-○○○-○○○○
[34 empty] | TEL | 052-461-○○○○ |  |  | 携帯 | ○○○-○○○○-○○○○
| （月間期間） 令和○年○月○日～令和○年○月○日 | [32 empty] | 昼間工事 |  |  | 夜間工事
| 日付 | 令和○年○月 | [30 empty] | 交通規制 |  | 作業時間 | 摘要 |  | 全体工事進捗状況
|  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 昼 | 夜
工種 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
[40 empty] | 先月迄 | ○ | ％
[40 empty] | 今月 | ○ | ％
規制
[40 empty] | 残工事 | ○ | ％
足場設置個所
施工予定
道路規制位置
修繕完了箇所

## 月間工事工程表（様式）_週休二日閉所制
月間工事予定表 |  |  | 工事調整番号 | [13 empty] | 工期 |  |  |  |  | 自 |  | 令和○年○月○日 | [9 empty] | 名古屋高速道路公社 |  |  |  |  | 受注者 |  | 株式会社○○○○
[22 empty] | 至 |  | 令和○年○月○日 | [9 empty] | メンテナンス事業部工事課 |  |  |  |  | 現場代理人 |  | ○○ ○○
工事名：令和○年度高速○号○○線橋梁修繕修繕工事(○○工区) | [23 empty] | 工事全体進捗率 | [5 empty] | ○ |  |  | ％ | [5 empty] | TEL | ○○○-○○○-○○○○
[34 empty] | TEL | 052-461-○○○○ |  |  |  | 携帯 | ○○○-○○○○-○○○○
| （月間期間） 令和○年○月○日～令和○年○月○日 | [32 empty] | 昼間工事 |  |  |  | 夜間工事
| 日付 | 令和○年○月 | [30 empty] | 交通規制 |  | 作業時間 |  | 摘要 |  | 全体工事進捗状況
|  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 昼 | 夜
工種 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
[41 empty] | 先月迄 | ○ | ％
対象期間日数
週休二日閉所制の対象期間 | [40 empty] | 今月 | ○ | ％
[35 empty] | ○ | 日
[35 empty] | 現場閉所日数 |  | 現場閉所率 |  |  |  | 残工事 | ○ | ％
現場閉所 | [36 empty] | ○%
[35 empty] | ○ | 日 | （○日/○日）
規制 | [40 empty] | 現場閉所率 | ○ | ％
[41 empty] | （今月迄） | （○日/○日）
足場設置個所
施工予定
道路規制位置
修繕完了箇所