## 週間工事工程表（様式）
[5 empty] | 工事調整番号 | [7 empty] | 工期 | 自 | 令和○年○月○日 |  |  |  | 名古屋高速道路公社 |  |  |  | 受注者 |  | 株式会社○○○○
[14 empty] | 至 | 令和○年○月○日 |  |  |  | メンテナンス事業部工事課 |  |  |  | 現場代理人 |  | ○○ ○○
工事名：令和○年度高速○号○○線橋梁修繕修繕工事(○○工区) | [12 empty] | 工事全体進捗率 |  |  |  | ○ | ％ |  |  |  |  | TEL | ○○○-○○○-○○○○
[19 empty] | TEL | 052-461-○○○○ |  |  | 携帯 | ○○○-○○○○-○○○○
| 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 |  |  |  | 昼間工事 |  |  | 夜間工事
|  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 交通規制 |  | 作業時間 | 摘要 |  | 全体工事進捗状況
|  |  |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 昼 | 夜
立会願い(予定)
[25 empty] | 施工済 | ○ | ％
[25 empty] | 施工予定 | ○ | ％
規制
[25 empty] | 残工事 | ○ | ％
足場設置個所
施工予定
道路規制位置
修繕完了箇所

## 週間工事工程表（作成例）
[5 empty] | 工事調整番号 | [7 empty] | 工期 | 自 |  |  |  | 名古屋高速道路公社 |  |  |  | 受注者
[14 empty] | 至 |  |  |  | メンテナンス事業部工事課 |  |  |  | 現場代理人
工事名： | [12 empty] | 工事全体進捗率 |  |  |  | ％ |  |  |  |  | TEL
[18 empty] | TEL | 052-461-4410 |  |  | 携帯
| 令和 | 2 | 年 | 11 | 月 | 16 | 日 | ～ | 令和 | 2 | 年 | 11 | 月 | 22 | 日 |  |  | 昼間工事 |  |  | 夜間工事
|  |  |  | 2020-11-16 |  | 2020-11-17 |  | 2020-11-18 |  | 2020-11-19 |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-21 |  | 2020-11-22 | 交通規制 |  | 作業時間 | 摘要 |  | 全体工事進捗状況
|  |  |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 | 昼 | 夜
仮設工 | [17 empty] | 〇 | 22：00～翌6：00
足場解体 | [6 empty] | 楠79、82梁 |  |  |  | 楠79昇降 |  | 楠82昇降
楠79、楠82
仮設工 | [18 empty] | 8：00～17：00
中段足場解体
楠79、楠82
高欄補修工 | [18 empty] | 8：00～17：00
|  |  |  | 上り表面保護工 | [5 empty] | 下り表面保護工
楠94～95
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋脚補修工 | [18 empty] | 8：00～17：00
|  |  |  | 梁剥落防止工 | [5 empty] | 沓座防水工
楠96
鋼桁鋼脚塗装工 | [18 empty] | 8：00～17：00
[5 empty] | 下塗1層目･2層目 | [6 empty] | 下塗1層目･2層目･3層目
楠92～楠93
検査路設置工 | [18 empty] | 8：00～17：00
調査工
楠85、楠88、楠95
立会願い(予定) |  |  |  | 9：00～鋼桁塗装工 | [5 empty] | 9：00～ｺﾝｸﾘｰﾄ橋脚補修工
|  |  |  | 楠92～楠93 | [5 empty] | 楠96梁部剥落防止完了
5層部下1完了
|  |  |  | 高欄補修工 | [5 empty] | 16：00～鋼桁塗装工 | [12 empty] | 施工済 | 79 | ％
|  |  |  | 楠94～楠95下り | [5 empty] | 楠92～楠93
|  |  |  | 剥落･側面ﾌﾟﾗｲﾏｰ完了 | [5 empty] | 5層部下2･4層部下1完了 | [12 empty] | 施工予定 | 1 | ％
規制 | 国道41号線 | [5 empty] | 上り線（中央分離帯側）A―⑫ 4.53kp～4.27kp | [5 empty] | 上り線（中央分離帯側）A―⑫ 4.53kp～4.27kp
[23 empty] | 残工事 | 20 | ％
下り線（中央分離帯側）A―② 4.20kp～4.47kp
県道守山西線
足場設置個所
施工予定
道路規制位置
修繕完了箇所
中切町
中切町4
中切町5